แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

- คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนการดำเนินงาน  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567         มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

กันยายน  2566

- สารบัญ

- หน้า

- ส่วนที่  1  บทนำ

1.1  บทนำ								1

1.2  วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน				1

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					2

1.4  ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน				2

1.5  การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ					3

- ส่วนที่  2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ  แบบ ผด.01	4

2.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02	6

- ส่วนที่  1

บทนำ

…………………………………

1.1 บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

-2-

3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

4) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  มีขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- ข้อ  26

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ  27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

1) สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

-3-

2) สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

3) ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4) ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

5) ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

6) นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย  รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม | 1.1 พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ | อุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 16.67 | 553,000 | 3.57 | กองช่าง |
|  | 1.2 ส่งเสริมการเกษตรและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การเกษตร | 1 | 14.29 | 250,000 | 49.71 | กองช่าง |
|  | 1.3 พัฒนาแหล่งน้ำ | การพาณิชย์ | 1 | 33.33 | 100,000 | 9.22 | กองช่าง |
| รวม | 3 | 3 | 4 | 18.18 | 903,000 | 5.29 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | การศึกษา | 6 | 75.00 | 1,133,000 | 90.64 | สำนักปลัด |
|  | 2.2 ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขของหมู่บ้าน | สาธารณสุข | 30 | 88.23 | 210,000 | 40.38 | สำนักปลัด |
|  | 2.3 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ประสบสาธารณภัย | สังคมสงเคราะห์ | 2 | 100.00 | 40,000 | 33.33 | สำนักปลัด |

-5-

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 2.4 ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและท้องถิ่น | เคหะและชุมชน | 1 | 100.00 | 5,000 | 50.00 | สำนักปลัด |
|  | 2.5 ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ครอบครัวและปลอดยาเสพติด | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 11 | 68.75 | 536,000 | 66.17 | สำนักปลัด |
|  | 5.6 ส่งเสริมศาสนา การท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 83.33 | 123,000 | 89.13 | สำนักปลัด |
| รวม | 6 | 6 | 55 | 82.09 | 2,047,000 | 71.88 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ | 3.1 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน | บริหารงานทั่วไป | 2 | 40.00 | 82,000 | 22.04 | สำนักปลัด/กองคลัง |
|  | 3.2 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | การรักษาความสงบภายใน | 3 | 50.00 | 140,000 | 53.84 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 2 | 5 | 45.45 | 222,000 | 35.13 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 11 | 64 | 64.00 | 3,172,000 | 15.44 |  |

-6-

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/งบประมาณ

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

- 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

- 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

- (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการถมดินที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 | ถมดินสูงโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,185 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.มุจลินท์กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 453,000 | ที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 2 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ | จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ค่าซ่อมแซมถนนลาดยาง ค่าซ่อมแซมถนน คสล.ฯลฯ | 100,000 | ถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 553,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

- 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

- 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรและอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (2)  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลมุจลินท์ | 250,000 | แหล่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

- 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

- 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาแหล่งน้ำ

- (3)  แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ฯลฯ | 100,000 | ประปา หมู่ที่ 1 – 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- (1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1.ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ จำนวน 245 วัน 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,836 บาท/ปี - ค่าหนังสือเรียน อัตรา คนละ 200 บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 464 บาท/ปี | 203,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

-10-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- (1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | อาหารเสริม (นม) | 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – 6 โรงเรียนวัดมุจลินท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์จำนวน 260 วัน | 280,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน วัดมุจลินท์/ รร.วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 3 | อาหารกลางวันโรงเรียนวัดมุจลินท์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – 6 จำนวน 200 วัน ให้แก่โรงเรียนวัดมุจลินท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรม -การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 600,000 | รร.วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2567 |

-11-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- (1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ | 10,000 | รร.วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 5 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมนันทนาการ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมสาธารณะ ฯลฯ | 35,000 | อบต. มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2567 |
| 6 | โครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม 6 โครงการ |  |  | 1,133,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขของหมู่บ้าน

- (2) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์/ พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์/ พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 3 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ | 20,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2567 |
| 4 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 8,400 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |

-13-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขของหมู่บ้าน

- (2) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 8,400 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 6 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 8,400 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 7 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 8,400 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 8 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 8,400 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |

-14-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขของหมู่บ้าน

- (2) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 8,400 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 10 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 8,400 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 11 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 8,400 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 12 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 8,400 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |

-15-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขของหมู่บ้าน

- (2) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 4,600 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 14 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 4,600 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 15 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 4,600 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 16 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 4,600 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 17 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 4,600 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |

-16-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขของหมู่บ้าน

- (2) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 18 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 4,600 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 19 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 4,600 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 20 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 4,600 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 21 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 4,600 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 22 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 7,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |

-17-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขของหมู่บ้าน

- (2) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 23 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 7,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 24 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 7,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 25 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 7,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 26 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 7,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 27 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 7,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |

-18-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขของหมู่บ้าน

- (2) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 28 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 7,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 29 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 7,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 30 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์ เพื่อดำเนินโครงการฯ | 7,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| รวม 30 โครงการ |  |  | 210,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย

- (3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20,000 | พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าวุ้ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)อำเภอท่าวุ้ง (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าวุ้ง) | 20,000 | เทศบาลตำบลท่าวุ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2567 |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและท้องถิ่น

- (4) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ Big Cleaning day | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ จัดกิจกรรมทำความสะอาด จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ครอบครัวและปลอดยาเสพติด

- (5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ อบต. พบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2566 |
| 2 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชา -สัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน | 5,000 | อบต.มุจลินท์, พื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 3 | โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้ -จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะฯลฯ | 25,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 4 | โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ | 10,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |

-22-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ครอบครัวและปลอดยาเสพติด

- (5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ | 10,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 6 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตำบลมุจลินท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดฝึก อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ | 400,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2567 |
| 7 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์ฯลฯ | 10,000 | อบต.มุจลินท์/ พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2566 |
| 8 | โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้จัดกิจกรรมที่เป็นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมฯลฯ | 5,000 | อบต. มุจลินท์/ พื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

-23-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ครอบครัวและปลอดยาเสพติด

- (5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอท่าวุ้ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอท่าวุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 50,000 | ที่ทำการปกครอง อ.ท่าวุ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 10 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ จัดกิจกรรมให้ความรู้จัดทำสื่อเผยแพร่ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 11 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมฯลฯ | 6,000 | โรงเรียน วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| รวม 11 โครงการ |  |  | 536,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศาสนา การท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

- (6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ | 40,000 | ลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ | 30,000 | ลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 3 | โครงการคนไทยรู้ไทย สืบสานความเป็นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์/ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |

-25-

- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- 2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศาสนา การท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

- (6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการแห่เทียนพรรษา | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ฯลฯ | 20,000 | วัดมุจลินทร์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 5 | โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช | 28,000 | จังหวัดลพบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2566 |
| รวม 5 โครงการ |  |  | 123,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

- (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน รัฐพิธี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 | 12,000 | ที่ทำการปกครอง อ.ท่าวุ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2566 |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ฐานข้อมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ | 70,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 82,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น | 10,000 | พื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ | 30,000 | อบต.มุจลินท์/ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ | 100,000 | อบต.มุจลินท์/ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน2567 |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เฉพาะปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เฉพาะปี พ.ศ.2567 | จำนวน งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม | 1.1 พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ | อุตสาหกรรมและการโยธา | 12 | 15,474,500 | กองช่าง |
|  | 1.2 ส่งเสริมการเกษตรและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การเกษตร | 7 | 502,900 | กองช่าง |
|  | 1.3 พัฒนาแหล่งน้ำ | การพาณิชย์ | 3 | 1,085,000 | กองช่าง |
| รวม | 3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | 3 แผนงาน | 22 โครงการ | 17,062,400 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | การศึกษา | 8 | 1,250,000 | สำนักปลัด |
|  | 2.2 ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขของหมู่บ้าน | สาธารณสุข | 34 | 520,000 | สำนักปลัด |
|  | 2.3 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ประสบสาธารณภัย | สังคมสงเคราะห์ | 2 | 120,000 | สำนักปลัด |
|  | 2.4 ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและท้องถิ่น | เคหะและชุมชน | 1 | 10,000 | สำนักปลัด |
|  | 2.5 ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ครอบครัวและปลอดยาเสพติด | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 16 | 810,000 | สำนักปลัด |
|  | 2.6 ส่งเสริมศาสนา การท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 138,000 | สำนักปลัด |
| รวม | 6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | 6 แผนงาน | 67 โครงการ | 2,848,000 |  |

-29-

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | จำนวน งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ | 3.1 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน | บริหารงานทั่วไป | 5 | 372,000 | สำนักปลัด/กองคลัง |
|  | 3.2 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | การรักษาความสงบภายใน | 6 | 260,000 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | 2 แผนงาน | 11 โครงการ | 632,000 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 11 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | 11 แผนงาน | 100 โครงการ | 20,542,400 |  |