- คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่  ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการและเกิดการประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและประสานงาน/โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

- สารบัญ

- หน้า

- ส่วนที่  1  บทนำ

-  บทนำ									1

-  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					1

-  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					1

-  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					2

- ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  แบบ ผด.01			3

-  บัญชีโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02			5

-  บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น    28

แบบ  ผด.02/1

- ส่วนที่  1

บทนำ

………………………………………………

1. บทนำ

แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

- 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานต่างๆ

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เนื่องจากมีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  จึงทำให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

3. ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- ข้อ  26

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-2-

ข้อ  27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความร่วมมือกันในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

2. เกิดความสะดวกในการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

………………………………………………………..

แบบ ผด.01

ส่วนที่  2

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม | 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 5.77 | 4,282,900 | 57.17 | กองช่าง/อบจ.ลบ |
|  | 1.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.92 | 150,000 | 2.01 | กองช่าง |
|  | 1.3 แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 1.92 | 200,000 | 2.67 | กองช่าง |
| รวม |  | 5 | 9.61 | 4,632,900 | 61.85 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 2.1 แผนงานการศึกษา | 8 | 15.38 | 1,045,000 | 13.95 | สำนักปลัด |
|  | 2.2 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 9.61 | 215,000 | 2.87 | สำนักปลัด |
|  | 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 3.85 | 48,000 | 0.64 | สำนักปลัด |
|  | 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.92 | 5,000 | 0.07 | สำนักปลัด |
|  | 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 15 | 28.85 | 615,000 | 8.21 | สำนักปลัด |
|  | 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 11.54 | 128,000 | 1.71 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 37 | 71.15 | 2,056,000 | 27.45 |  |

-4-

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ | 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 | 9.61 | 652,000 | 8.70 | สำนักปลัด/กองคลัง |
|  | 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 9.61 | 150,000 | 2.00 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 10 | 19.22 | 802,000 | 10.70 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 52 | 100.00 | 7,490,900 | 100.00 |  |

-5-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

- 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

- 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้าง ลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 48) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 41/42) | ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 842 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร) จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.มุจลินท์กำหนด) | 495,900 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนต่างๆในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 56) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 40/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ เช่น ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดิน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ | 200,000 | หมู่ที่ 1 – 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-6-

- 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์ เชื่อมต่อหมู่ 1 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 94) (โครงการประสานแผน อบจ.ข้อบัญญัติฯ 66 เมื่อวันที่ 19 ก.ย.65) | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,030 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร | 3,587,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 โครงการ |  | 4,282,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

- 1.2  แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | กำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 92) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 41/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชและหรือผักตบชวาในแหล่งน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลมุจลินท์ โดยใช้เครื่องจักร ฯลฯ | 150,000 | หมู่ที่ 1 - 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

- 1.3  แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 61) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 42/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ค่าซ่อมแซมท่อเมนประปา ฯลฯ | 200,000 | หมู่ที่ 1 - 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- 2.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 62) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 23/42) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ดังนี้ 1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 2. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา คนละ 200 บาท/ปี 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา คนละ 430 บาท/ปี | 180,000 | ศพด.รร. วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

- 2.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 64) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 22/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ | 5,000 | ศพด.รร. วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อาหารเสริม (นม) (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 64) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 22/42) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ชั้น ป.1-6 โรงเรียนวัดมุจลินท์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท | 270,000 | ศพด.รร. วัดมุจลินท์, รร.วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

- 2.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 62) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 23/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ | 5,000 | ศพด.รร. วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 63) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 25/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ฯลฯ | 30,000 | อบต. มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 64) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 23/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน เช่น จัดอบรม ให้ความรู้ จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯลฯ | 10,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

- 2.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 63) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 23/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำบอร์ดความรู้ จัดทำเอกสารคู่มือต่างๆ ฯลฯ | 20,000 | รร.วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อาหารกลางวัน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 63) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 24/42) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดมุจลินท์ สังกัด สพฐ. สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6 อัตรามื้อละ 21 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน | 525,000 | รร.วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 8 โครงการ |  | 1,045,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- 2.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 65) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 26/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์, หมู่ที่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 66) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 27/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์, หมู่ที่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 66) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 27/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ ฯลฯ | 5,000 | รร.วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

- 2.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 66) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 27/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น | 20,000 | อบต.มุจลินท์, หมู่ที่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 67) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 27/42) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลมุจลินท์ สำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 9 หมู่บ้าน | 180,000 | หมู่ที่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 โครงการ |  | 215,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- 2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 67) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 27/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | 30,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าวุ้ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สถานที่กลาง)อำเภอท่าวุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 18,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 โครงการ |  | 48,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- 2.4  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ Big Cleaning day (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 70) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 30/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 โครงการ |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- 2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบต.พบประชาชน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 71) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 31/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ | 50,000 | หมู่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 71) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 31/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม | 5,000 | อบต.มุจลินท์, หมู่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 72) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 31/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดทำป้าย/สื่อเผยแพร่ ฯลฯ | 20,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

- 2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 72) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 31/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น จัดอบรม ให้ความรู้ จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดทำป้าย/สื่อเผยแพร่ ฯลฯ | 10,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 72) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 31/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดทำป้าย/สื่อเผยแพร่ ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 72) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 32/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ ฯลฯ | 10,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 73) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 32/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น จัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน จัดทำสื่อเผยแพร่ ฯลฯ | 60,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

- 2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลมุจลินท์ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 73) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 32/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น จัดอบรม ให้ความรู้ การศึกษาดูงาน ฯลฯ | 120,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 73) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 33/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ การฝึกอาชีพต่างๆ ฯลฯ | 10,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตำบลมุจลินท์ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 74) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 33/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การศึกษา ดูงาน ฯลฯ | 250,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 74) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 31/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่ ฯลฯ | 10,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

- 2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 74) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 32/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น จัดอบรม ให้ความรู้ การศึกษาดูงาน ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในชุมชน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 75) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 33/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำสื่อหรือเอกสารเผยแพร่ ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 75) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 32/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ จัดทำบอร์ดความรู้ ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอท่าวุ้ง (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 75) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 33/42) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 50,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 15 โครงการ |  | 615,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- 2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 76) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 34/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ | 40,000 | ลานเอนก ประสงค์ หมู่ที่ 1 /รร. วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 76) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 34/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ | 30,000 | ลานเอนก ประสงค์ หมู่ที่ 1 /รร. วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 77) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 35/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น จัดอบรมให้ความรู้ จัดบอร์ดนิทรรศการ กิจกรรมหมู่บ้านศีลห้า กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวันสงกรานต์ ฯลฯ | 15,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

- 2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการคนไทยรู้ไทย สืบสานความเป็นไทย (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 77) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 35/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ | 5,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนหลอมใจวันเข้าพรรษา (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 77) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 35/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่าตกแต่งขบวนรถแห่เทียน ฯลฯ | 10,000 | รร.วัดมุจลินท์, วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 78) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 36/42) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดลพบุรีตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช | 28,000 | จังหวัดลพบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 โครงการ |  | 128,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ

- 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต. (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 78) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 36/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมและศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง | 250,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 81) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 13/42) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอท่าวุ้ง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 | 12,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

- 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญหรือพิธีสำคัญของทางราชการ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 81) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 13/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม/โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญหรือพิธีสำคัญของทางราชการ เช่น โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กิจกรรม/โครงการที่เป็นการเทิดพระเกียรติหรือแสดงความจงรักภักดีฯ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ หรือกิจกรรม/โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวันสำคัญหรือพิธีสำคัญของทางราชการ ฯลฯ | 20,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 81) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 15/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินการจัดทำ/ปรับฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนดและการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง | 70,000 | อบต. มุจลินท์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

- 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เสียงตามสาย (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 82) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 12/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลมุจลินท์ จำนวน 10 จุด | 300,000 | หมู่ 1 – 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 โครงการ |  | 652,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ			                                   แบบ ผด.02

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ

- 3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 83) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 18/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ | 30,000 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 84) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 18/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | อบต.มุจลินท์, รร. วัดมุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

- 3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 84) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 19/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ | 10,000 | หมู่ที่ 7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 84) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 19/42) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ | 10,000 | หมู่ที่ 7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 โครงการ |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                     แบบ ผด.02/1

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จากแผนฯ 66-70 ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 95) (ข้อบัญญัติฯ 66 หน้า 12/42) | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง | 9,500 | อบต.มุจลินท์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 รายการ |  | 9,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |